## Sheet1
Tentative Schdule
Due Date | 2017-04-04 | 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-13 | 2017-04-15 | 2017-04-18 | 2017-04-21
Team 1
Task | ID 1 | ID 10 | ID 2 | ID 4 |  | ID 3 | ID 12
Estimated Time | 3 Days | 3 days | 3 days | 3 days |  | 5 days | 3 days
Dependency | - | ID 1 | ID 10 | ID 2 |  | ID4 | ID 3
Team 2
Task | - | ID 9 | ID 7 | ID 5 | ID 6 | ID 11 | ID 8
Estimated Time | - | 3 days | 3 days | 3 days | 2 days | 3 days | 3 days
Dependency | - | ID 1 | ID 10 | ID 1 | ID 5 | ID 4 | ID3
Team 3
Task |  |  |  | Set Up Server |  |  | Manage Server
|  |  |  | 12 Days |  |  | 8 Days